Приложение: к отчету депутата Семейкиной Т.В.

Проекта «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. ЗДОРОВЬЕ»

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в 2012 году.

|  | Отчетный период | Январь – 15 ноября 2012 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Название проекта | «Качество жизни (Здоровье)» |
|  | Тип проекта |  |
|  | Руководитель проекта (ФИО, должность, контакты) | Мищенко Максим Николаевич |
|  | Координатор проекта (ФИО, должность, контакты) | Семейкина Татьяна Владимировна – председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, р.т. 24-39-81 |
|  | Дата принятия проекта региональными руководящими органами Партии | Постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп утверждена долгосрочная целевая Программа модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы. Губернатором Иркутской области Д.Ф. Мезенцевым, Министром здравоохранения и социального развития Российской Федерации Т.А.Голиковой и Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования А.В. Юриным 20 апреля 2011 года подписано трехстороннее Соглашение о финансовом обеспечении региональной «Программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы» (далее - Программа). |
|  | Цели и задачи проекта | Цель Проекта: содействие реализации государственной политики Российской Федерации по развитию системы отечественного здравоохранения как одного из ключевых условий снижения смертности и увеличения продолжительности жизни россиян. - Задачи Проекта: Реализация программы направлена на решение следующих основных задач: 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений Иркутской области. 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение. 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи в медицинские учреждения Иркутской области. Ожидаемые результаты реализации проекта: - Внедрение во всех субъектах Российской Федерации современных методов лечения, диагностики, реабилитации граждан. - Предоставление медицинской помощи российским гражданам в соответствии с государственными стандартами. - Снижение российской сверхсмертности за счет нейтрализации одного из ключевых ее факторов – недостаточного качества здравоохранения. |
|  | Размер и источники финансирования | Стоимость программы модернизации здравоохранения Иркутской области 12 769130,1 тыс. рублей (из них ФФОМС – 8 451,3 тыс. руб., консолидированный бюджет региона и ТФОМС – 4 318,1 тыс. руб.). Дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 747 746,0 тыс. руб. |
|  | Количество мероприятий за отчетный период по проекту (следует указать наиболее значимые для проекта мероприятия: церемонии награждения, подведение итогов, открытие объектов и т.д.) | 25. Мероприятия все значимые, направленные на реализацию задач Программы. Подготовлены благодарственные письма следующим коллективам медицинских учреждений области за активное участие в Программе в рамках партийного проекта «Качество жизни. Здоровье» по направлениям работы: «Оснащение медицинским и технологическим оборудованием», «Проведение капитального ремонта», «Внедрение стандартов оказания медицинской помощи»: МАУЗ «Городская больница №1» МО г. Братск, МАУЗ «Городская больница №5» МО г. Братск, МАУЗ «Перинатальный центр» МО г. Братск, МАУЗ Ангарского МО «Ангарский городской перинатальный центр», МАУЗ Ангарского МО «Больница скорой медицинской помощи», МАУЗ Ангарского МО «Городская детская больница №1», МБУЗ «Детская городская больница» МО г. Братск, МУЗ «Тулунская городская больница, ОГБУЗ «Областная больница №2» п. Усть-Ордынский, ОГУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница», МЛПУ «Тайтурская участковая больница», МБУЗ «Шелеховская центральная районная больница», МАУЗ Ангарского МО «Городская больница №1», МУЗ «Железногорская центральная районная больница», МБУЗ «Слюдянская центральная районная больница», МБУЗ «Саянская городская больница», МАУЗ «Городской перинатальный центр» г. Иркутск, МБЛПУ «Родильный дом» г. Усолье – Сибирское, МБЛУ «Больница №2» г. Черемхово, МБЛУ «Родильный дом» г. Черемхово, МБУ «Городская больница» п. Квиток, МБУ «Городская больница» п. Шиткино, МБУ «Киренская центральная районная больница», МБУЗ «Алзамайская городская больница», МБУЗ «Нижнеудинская центральная районная больница», МБУЗ «Осинская центральная районная больница», МБУЗ «Заларинская центральная районная больница», МБУЗ «Куйтунская центральная районная больница», МБУЗ «Михайловская центральная районная больница», ФГБУЗ «СОМЦ ФМБА» - Осетровский филиал. Депутатами Законодательного Собрания Иркутской области Б.Г. Алексеевым и Н.И. Дикусаровой вручены благодарственные письма коллективам МУЗ «Железногорская центральная районная больница», МБУ «Городская больница» п. Квиток, МБУ «Городская больница» п. Шиткино. На награждении присутствовало более 60 чел. Координатором Проекта Семейкиной Т.В. были вручены благодарственные письма коллективам МАУЗ Ангарского МО «Ангарский городской перинатальный центр», МАУЗ Ангарского МО «Больница скорой медицинской помощи», МАУЗ Ангарского МО «Городская детская больница №1», ОГУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница». При вручении присутствовало 57 чел. Остальные благодарственные письма будут вручены в ближайшее время. |
|  | Количество публикаций по проекту за отчетный период | 56 Газета Комсомольская правда, Телеканал ИГТРК, Вести-Иркутск. События недели, Газета Областная газета; Телеканал Аист, Новости Сей час. Итоги недели; ИА «Байкал Инфо», «Сибирские новости», ИА «ФедералПресс – Восточная Сибирь» и др. |
|  | Результаты проекта (количество открытых/построенных/отремонтированных объектов, количество награжденных участников, изменение социальных показателей и т.д.) | В рамках Программы в ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница приобретено реабилитационное, диагностическое и реанимационное оборудование для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В 2012 году открыто 4 первичных сосудистых отделения в гг. Братске, Усолье-Сибирском, Саянске, Нижнеудинске. В Программе на 2012 год участвуют 49 учреждений по 85 объектам капитального ремонта. Завершены работы по капитальному ремонту на следующих объектах: 1. Капитальный ремонт терапевтического корпуса (пульмонологическое отделение, отделение интенсивной терапии, функциональной диагностики и неврологическое отделение), в квартале 86 дом 12 в г. Ангарске Иркутской области (МАУЗ Ангарского муниципального образования "Городская больница №1"). При сдаче объекта присутствовала Семейкина Т.В. 2. Выборочный капитальный ремонт здания хирургического корпуса, расположенного по адресу: квартал 7, д.8 г. Ангарска (МАУЗ Ангарского муниципального образования "Городская больница №1"). При сдаче объекта присутствовала Семейкина Т.В. 3. Выборочный капитальный ремонт в здании женской консультации, расположенном в 86 квартале, дом 21в г. Ангарске (МАУЗ Ангарского муниципального образования "Ангарский городской перинатальный центр"). При сдаче объекта присутствовала Семейкина Т.В. 4. Выборочный капитальный ремонт нейрохирургического отделения по ул. Янгеля,16 в г. Братске (МАУЗ "Городская больница № 1" муниципального образования города Братска). При сдаче объекта присутствовала заместитель председателя комитета Гришин С.Г. 5. Выборочный капитальный ремонт урологического отделения по ул. Янгеля, 16 в г. Братске (МАУЗ "Городская больница № 1" муниципального образования города Братска). При сдаче объекта присутствовала заместитель председателя комитета Гришин С.Г. 6. Выборочный капитальный ремонт в здании инфекционного корпуса, расположенного в м-н Благовещенский, 5 "Б" в г. Саянске (МБУЗ "Саянская городская больница"); 7. Капитальный ремонт инфекционного отделения, здания поликлиники литер "Б", здание стационара литер "А", расположенных по адресу: г. Байкальск, м/р Красный ключ, 92 (МУЗ "Слюдянская центральная районная больница"). Присутствовали представители министерства здравоохранения Иркутской области. 8. Капитальный ремонт операционного блока, г. Тулун, м/р Угольщиков, 35 (МУЗ "Тулунская городская больница"). 9. Выборочный капитальный ремонт здания главного корпуса в помещениях клинико-диагностической лаборатории и гинекологического отделения, блок 1,3 этаж 3, расположенного в м/не Благовещенский, 5 "А" в г. Саянске (МБУЗ "Саянская городская больница"). 10. Капитальный ремонт здания по адресу: квартал 120, дом 15 в г. Ангарске (ОГУЗ "Ангарская областная психиатрическая больница"). При сдаче объекта присутствовал член комитета Басманов Б.Г. 11. Капитальный ремонт больницы в с Мальта (МЛПУ "Белореченская участковая больница"). 12. Капитальный ремонт амбулатория с. Сосновка (МЛПУ "Белореченская участковая больница"); 13. Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники (МЛПУ "Тайтурская участковая больница"). 14. Капитальный ремонт здания хирургического отделения по ул. Рокоссовского, 14А в р.п. Залари Иркутской области (МУЗ "Заларинская центральная районная больница"). При сдаче объекта присутствовала Семейкина Т.В. 15. Капитальный ремонт гинекологической больницы, расположенной по ул. Горького, 36 в г. Иркутске (МАУЗ Городской перинатальный центр г. Иркутска). 16. Выборочный капитальный ремонт в зданиях стационара, детской и женской консультации ФАП с. Икей, по ул. Коммуны, 89 литеры "З", "А" в с Икей (МУЗ "Тулунская районная больница"). 17. Капитальный ремонт родильного и гинекологического отделения (МЛПУ "Центральная районная больница г. Бодайбо"). 18. Капитальный ремонт здания стационара, расположенного по ул. Ангарская, 2 в п. Балаганск, Балаганского района (МУ "Балаганская центральная районная больница"). 19. Капитальный ремонт здания поликлиники №1, расположенного по ул. Ленина, 24, "Больничный городок" в г. Шелехове (МУ "Шелеховская ЦРБ"). 20. Капитальный ремонт здания ФАПа расположенного по адресу: ул. Уритского, дом 20, с. Ангарский, Аларский район (МУЗ "Аларская центральная районная больница"). 21. Капитальный ремонт здания ФАПа расположенного по адресу: ул. Центральная, дом 1-2 с. Куйта, Аларский район (МУЗ "Аларская центральная районная больница"). 22. Капитальный ремонт здания ФАПа расположенного по адресу: ул. Советская, 19, д. Ныгда, Аларский район (МУЗ "Аларская центральная районная больница"). 23. Капитальный ремонт здания ФАПа расположенного по адресу: ул. Центральная, 34, дом 2, с. Шаховск, Аларский район (МУЗ "Аларская центральная районная больница"). 24. Капитальный ремонт здания поликлиники, расположенного по адресу: 9 квартал 7 а, г. Железногорск-Илимский (в помещениях 1, 3, 4 этажей) (МУЗ "Железногорская центральная районная больница"). 25. Капитальный ремонт зданий больничного комплекса (амбулатории, стационара, роддома) по ул. Больничная, 5 в деревне Тагна Заларинского района Иркутской области (МУЗ "Заларинская центральная районная больница"). 26. Капитальный ремонт поликлиники по адресу: п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41 (ОГУЗ "Областная больница № 2"). 27. Капитальный ремонт 1 корпуса -отделение для принудительного лечения по адресу: г. Иркутск, м/р Юбилейный, 11А (ГУЗ "Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1"). 28. Выборочный капитальный ремонт здания стационара, расположенного по адресу: ул. Пролетарская, 78, п. Тайтурка, Усольского района (МЛПУ "Тайтурская участковая больница"). 29. Капитальный ремонт здания ФАПа расположенного по адресу: ул. Советская, дом 30-1, с. Маниловск, Аларский район (МУЗ "Аларская центральная районная больница"). 30. Капитальный ремонт здания амбулатории № 2 по ул. Центральная, 2 в с. Рысево Черемховского района Иркутской области (МУЗ "Михайловская центральная районная больница"). 31. Капитальный ремонт здания амбулатории № 1 по пер. Школьный, 2 в селе Алехино Черемховского района Иркутской области (МУЗ "Михайловская центральная районная больница"). 32. Капитальный ремонт центра отделения больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) расположенного по адресу: ул. Гоголя, 71 "А" в г. Нижнеудинске (МУЗ "Нижнеудинская Центральная районная больница"). |
| 11. | Проблемы реализации проекта | Реализация мероприятий Программы направлены на решение выше обозначенных задач. Необходимо предпринять все меры, направленные на освоение финансовых средств по Программе, внедрение современных информационных систем в здравоохранение, эффективное использование медицинского оборудования. В дальнейшем необходимо работать над улучшением профессионального уровня работников медицинских учреждений, повышением качества медицинского обслуживания, повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. |

| № | Дата проведения | Формат и название мероприятия | Описание | Количество участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13.01.2012 г. | Заседание Регионального Экспертного Совета | В заседании экспертного совета приняли участие министерство здравоохранения Иркутской области, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. В результате обсуждения были приняты следующие решения: 1.Информация об окончании капитального строительства ГУЗ «Областной онкологический диспансер» Решение: - до 30 марта текущего года министерству здравоохранения Иркутской области, министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области решить вопрос по использованию финансовых средств в размере 130 млн. руб. на приобретение медицинского оборудования; - министерству здравоохранения Иркутской области, министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области проработать с министерством финансов Иркутской области по финансированию строительства пансионата. 2. О предварительных итогах исполнения мероприятий Программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы. Решение: - направить письма местным политическим советам местных отделений Партии «Единая Россия» в муниципальных образованиях области, экспертным группам по проекту «Качество жизни (Здоровье)» о том, чтобы они заслушали на заседаниях экспертных групп вопрос о подведении итогов исполнения мероприятий Программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 гг. за 2011 год в своих муниципальных образованиях. Осветить итоги выполнения мероприятий Программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы за 2011 год в средствах массовой информации в муниципальных образованиях области; -министерству здравоохранения Иркутской области при реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы уделить особое внимание эффективности работы медицинских работников, повышению их ответственности, внимательному отношению к пациентам. | 29 чел. |
| 2. | 3.02.2012 г. | Посещение членами регионального экспертного совета поликлиники п.Жилкино | Члены экспертного совета посетили поликлинику после ремонта и оснащения новым оборудованием в рамках Программы. | 15 чел. |
| 3. | 7.02.2012 г. | Совещание с руководителями областных государственных учреждений здравоохранения Иркутской области в министерстве здравоохранения Иркутской области | На данном совещании выступила координатор проекта Т.В. Семейкина о реализации мероприятий Программы в муниципальных образованиях области. | 50 чел. |
| 4. | 7.02.2012 г. | Заседание комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области | На заседании комитета был заслушан вопрос «Об исполнении областных государственных целевых программ и федеральных целевых программ, реализуемых на территории Иркутской области в 2011 году, исполняемых министерством здравоохранения Иркутской области, министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Докладывал Пивень Дмитрий Валентинович – министр здравоохранения Иркутской области. Особое внимание было уделено исполнению мероприятий Программы. | 35 чел. |
| 5. | 8.02.2012 г. | Совещание с заместителями мэров по социальным вопросам муниципальных образований области | Выступила координатор проекта Т.В. Семейкина о реализации мероприятий Программы в муниципальных образованиях области. | 47 чел. |
| 6. | 10.02.2012 г. | Участие членов регионального экспертного совета в заседании Коллегии министерства здравоохранения Иркутской области | На коллегии выступили члены экспертного совета Шойко С.В. и Семейкина Т.В. о реализации Программы в части повышения уровня обеспеченности стандартов предоставления медицинских услуг. | 60 чел. |
| 7. | 21.02.2012 г. | Рабочая поездка регионального координатора партийного проекта в МО г.Зима | Семейкина Т.В. посетила медицинские учреждения района, встретилась с коллективами медицинских учреждений, провела совещание с главными врачами мед. учреждений. | 42 чел. |
| 8. | 24.02.2012 г. | Рабочая поездка регионального координатора партийного проекта в МО Заларинский район | Семейкина Т.В. посетила медицинские учреждения района, встретилась с коллективами медицинских учреждений, провела совещание с главными врачами мед. учреждений. | 37 чел. |
| 9. | 27.02.2012 г. | Рабочая поездка регионального координатора партийного проекта в МО г.Свирск | Семейкина Т.В. посетила медицинские учреждения района, встретилась с коллективами медицинских учреждений, провела совещание с главными врачами мед. учреждений. Особое внимание было уделено освоению выделенных по Программе финансовых средств. | 26 чел. |
| 10 | 20.03.2012 г. | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации Программы модернизации здравоохранения Иркутской области в 2011 году» на заседании Фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Иркутской области первого созыва. | На данном заседании выступил министр здравоохранения Иркутской области Д.В. Пивень и Семейкина Т.В. с информацией о реализации мероприятий Программы. В результате обсуждения были приняты следующие решения: 1.Министерству здравоохранения Иркутской области: - продолжить работу по реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012гг. (далее – Программа); -при реализации мероприятий Программы уделить особое внимание эффективности работы медицинских работников, повышению их ответственности, внимательному отношению к пациентам; - активизировать работу по передаче муниципального здравоохранения на уровень субъекта РФ – Иркутской области. 2. Министерству здравоохранения Иркутской области, министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области предпринять исчерпывающие меры по освоению финансовых средств, выделенных по Программе, на строительство пансионата ГУЗ «Областной онкологический диспансер». 3. Направить письма местным политическим советам местных отделений Партии «Единая Россия» в муниципальных образованиях области, экспертным группам по проекту «Качество жизни (Здоровье)» о том, чтобы они заслушали на заседаниях экспертных групп вопрос о подведении итогов исполнения мероприятий Программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012гг. за 2011 год в своих муниципальных образованиях. Осветить итоги выполнения мероприятий Программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы за 2011 год в средствах массовой информации в муниципальных образованиях области. | 50 чел. |
| 11 | 22.03.2012 г. | Заседание рабочей группы по контролю исполнения мероприятий модернизации здравоохранения в Правительстве Иркутской области. | С информацией о ходе проведения капитального ремонта в медицинских учреждениях области выступила начальник отдела ресурсного обеспечения и технического контроля министерства здравоохранения Иркутской области Л.В. Галкова. | 19 чел. |
| 12 | 28.03.2012 г. | Заседание Регионального Экспертного Совета | - «О наличии положительных заключений Агентства государственной экспертизы в строительстве Иркутской области на капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения, включенных в Программу модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы. Докладывает: Пивень Д.В.- министр здравоохранения Иркутской области. Заслушивание информации мэров и заместителей мэров муниципальных образований области «Усть-Удинский район», «Мамско-Чуйский район», «Чунский район», «Нижнеудинский район», «Аларский район», «Тайшетский район». - «О подготовке проектной документации на строительство пансионата ГУЗ «Областной онкологический диспансер». Докладывает: Свиркина Светлана Дмитриевна – и.о. министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. - О плане работы регионального экспертного совета партийного проекта «Качество жизни (Здоровье)» на 2012 год. Докладывает: Семейкина Татьяна Владимировна – председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС | 24 чел. |
| 13 | 30.03.2012 г. | Участие членов регионального экспертного совета в заседании Коллегии министерства здравоохранения Иркутской области | На коллегии выступила Семейкина Т.В. о реализации Программы в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение. | 51 чел. |
| 14 | март | В рамках мониторинга реализации проекта проведены рабочие совещания в следующих медицинских организациях: МАУЗ ГКБ №1 г.Иркутска, МАУЗ МСЧ №2 г.Иркутска, МУЗ Поликлиника №№4, 17 г.Иркутска, МАУЗ «Городская больница №1» г.Ангарска, МАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» г.Ангарска, МУЗ «Шелеховская ЦРБ» | Члены экспертного совета посетили данные медицинские учреждения по реализации мероприятий Программы. | Свыше 100 чел. |
| 15 | 11.04.2012 г. | Совещание с руководителями областных государственных учреждений здравоохранения Иркутской области | О задачах по исполнению мероприятий Программы в 2012 году. | 40 чел. |
| 16 | 14.04.2012 г. | ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ в ДК им. Дзержинского, ул. Урицкого 22 | По инициативе Общественной организации Ротари клуб г.Иркутска «Байкал-ЭКО» и поддержке депутата Законодательного Собрания Иркутской области Семейкиной Т.В. была проведена «Ярмарка здоровья». На данной ярмарке получили помощь взрослые и дети в количестве 250 человек. У каждого при себе осталась карта здоровья с результатами обследования и рекомендациями врачей. Консультации проводили терапевт, педиатр, врач функциональной диагностики, гигиенист стоматологический, врач ультразвуковой диагностики, врач офтальмолог и медицинская сестра, эндокринолог. Доцент кафедры физиологии и психофизиологии ИГУ консультировала по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кафедра анестезиологии и реаниматологии Иркутского государственного мед.университета на учебных тренажёрах «Витим» проводили практические обучения по оказанию первой доврачебной помощи и алгоритму поведения в чрезвычайных ситуациях(непрямой массаж сердца ,искусственная вентиляция лёгких, накладывание транспортных шин). | 250 чел. |
| 17 | апрель 2012 г. | Отчет о реализации партийного Проекта за 2010-2011 года регионального координатора проекта перед Региональным политическим советом ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Информация принята к сведению. |  |
| 18 | 17.05.2012 г. | Рабочая поездка регионального координатора партийного проекта в МО г.Ангарска | Семейкина Т.В. посетила Ангарский городской перинатальный центр, Городскую больницу №1 г. Ангарска. | 30 чел. |
| 19 | 29.05. 2012 г. | «Ярмарка Здоровья» в г. Усолье-Сибирское | В организации «Ярмарки Здоровья» в г. Усолье-Сибирское принимали участие члены экспертного совета. Обследовано более 400 чел. | 400 чел. |
| 20 | сентябрь 2012 г. | «Ярмарка здоровья» в Ольхонском районе | В организации «Ярмарки Здоровья» принимали участие члены экспертного совета и ГУ здравоохранения Иркутской области врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье». Обследовано более 80 чел. | 80 чел. |
| 21 | Октябрь 2012 г. | «Ярмарка здоровья» в Заларинском районе | В организации «Ярмарки Здоровья» принимали участие члены экспертного совета, МУ здравоохранения «Саянская городская больница», Заларинская центральная районная больница. Обследовано более 70 чел. | 70 чел. |
| 22 | 13.10.2012 г. | «Ярмарка здоровья для женщин» в г. Иркутске | По инициативе Общественной организации Ротари клуб г.Иркутска «Байкал-ЭКО» и поддержке координатора Проекта Семейкиной Т.В. была проведена «Ярмарка здоровья для женщин» в ДК им. Дзержинского , ул. Урицкого, 22. В ходе ярмарки можно было измерить уровень сахара в крови, узнать свой вес и рост, определить индекс массы тела, - получить консультации специалистов. Консультации о правильном образе жизни проводил центр по борьбе с курением, центр СПИД и центр «Здоровья». Мини- лекции были посвящены профилактике некоторых гинекологических заболеваний и методам ухода за кожей лица и др. | 239 чел. |
| 23 | 28.11.2012 г. | Правительственный час на сессии Законодательного Собрания Иркутской области «О ходе реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323 –ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в Иркутской области | По плану работы Законодательного Собрания Иркутской области будет проведен Правительственный час «О ходе реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323 –ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в Иркутской области, где будет освещен вопрос об исполнении мероприятий Программы. |  |
| 24 | Ежемесячный мониторинг | Мониторинг ситуации по реализации Программы Контрольно-счетной палатой Иркутской области | Данная информация предоставляется членам экспертного совета для дальнейшей работы по Программе. |  |
| 25 | Еженедельно в течение года | Еженедельные совещания в Правительстве Иркутской области | Еженедельные совещания в Правительстве Иркутской области под руководством заместителя Председателя Правительства области Вобликовой В.Ф. с участием представителей экспертного совета, где обсуждаются вопросы о реализации мероприятий Программы. | 19 чел. |

Проект «Высокотехнологичные операции». Координатор Проект Семейкина Т.В. – председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области.

Вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи неоднократно обсуждались на совещаниях в министерстве здравоохранения Иркутской области совместно с главными врачами областных медицинских учреждений.
      В 2012 году открыто 4 первичных сосудистых отделения в гг. Братске, Усолье-Сибирском, Саянске, Нижнеудинске.

В 2012 году высокотехнологичная медпомощь за десять месяцев  была оказана  3 541  жителям Иркутской области.

В рамках проекта в регионе создается база услуг высокотехнологичных операций. Планируется создать электронный реестр таких учреждений, чтобы информация о том, где и по каким видам делают высокотехнологичные операции, была доступна всем.

Технологический проект Лидера Партии «Земский доктор».

В.В. Путин - лидер Общероссийского народного фронта и «Единой России», выступил с инициативой выделить каждому молодому доктору, который готов уехать работать на село, подъёмные – 1 млн. рублей. При этом участник программы должен проработать в сельской местности не менее пяти лет. Проект родился не спонтанно, на протяжении полутора лет проводилось изучение кадрового состава медработников в Российской Федерации. Сегодня федеральные, региональные и муниципальные власти предпринимают ряд мер, которые должны привлечь медиков на село.

Реализация проекта в 2011г. носила характер информационной кампании – информирование целевых сред о проекте.  В печатных и электронных СМИ (местных, региональных и федеральных) было опубликовано 18 инф. сообщений, 2 видео-сюжета. Основные материалы размещены на федеральном сайте проекта на странице - http://ckazhi.ru/regions/siberia/irkutsk/index

Задача в целом достигнута – целевые группы – интерны, ординаторы, главные врачи ЦРБ, жители территорий имеют общее представление о проекте, понимают его перспективный положительный эффект. На уровне региона проведена  ревизия состояния врачебных кадров на селе.     В 2012 году в рамках реализации данного Проекта в Иркутской области в село направлено 86 выпускников медицинского университета и 9 человек находятся в резерве.

| № | Дата проведения | Формат и название мероприятия | Описание | Количество участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13.01.2012г. | состоялась пресс-конференция, подводящая итоги работы в 2011г. по проектам «Качество жизни. Здоровье», «Земский доктор», «Равные возможности». | Состоялась пресс-конференция, подводящая итоги работы в 2011г. по проектам «Качество жизни. Здоровье», «Земский доктор», «Равные возможности». Спикер – Семейкина Татьяна Владимировна – председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Иркутской области. Информация о данном мероприятии была отражена в 6 информационных ресурсах. | 15 чел. |
| 2. | 07.02.2012г. | Семейкина Т.В. провела совещание с главными врачами областных учреждений здравоохранения | - Семейкина Т.В. провела совещание с главными врачами областных учреждений здравоохранения. В рамках совещания была представлена информация о реализации в регионе проекта «Земский доктор», даны конкретные указания и рекомендации по работе с молодыми специалистами, которые планируют работу в сельской местности. | 36 чел. |
| 3. | 8.02.2012г. | Семейкина Т.В. провела совещание с заместителями мэров области по социальным вопросам. | - В рамках совещания была представлена информация о реализации в регионе проекта «Земский доктор», даны конкретные указания и рекомендации по работе с молодыми специалистами, которые планируют работу в сельской местности. 09.02.2012г. Сюжет для irkipedia.ru о работе молодого специалиста Хомутовской ЦРБ Жилкиной Ксении. | 32 чел. |
| 4. | 17.02.2012г. | Совещание с интернами/ординаторами ИГМУ по вопросам предоставления в 2012г. денежных выплат молодым специалистам в рамках проекта «Земский доктор». | В здании анатомического корпуса ИГМУ, зал ученого совета (ул. Красного Восстания, 3) состоялось совещания с интернами/ординаторами ИГМУ по вопросам предоставления в 2012г. денежных выплат молодым специалистам в рамках проекта «Земский доктор». В совещании приняли участие Семейкина Т.В., ректор ИГМУ, представители министерства здравоохранения Иркутской области. | 52 чел. |
| 5. | 21.02.2012г. | Состоялся рабочий визит Семейкиной Т.В. в г. Зима | Семейкина Т.В. провела совещание с городскими властями, специалистами учреждений здравоохранения, озвучила перечень вакансий в рамках проекта «Земский доктор» по Зиминскому району. | 41 чел. |
| 6. | 24.02.2012г. | Состоялся рабочий визит Семейкиной Т.В. в Заларинский район | Семейкина Т.В. провела совещание с руководителями муниципального образования, специалистами учреждений здравоохранения, озвучила перечень вакансий в рамках проекта «Земский доктор» по Заларинскому району. | 29 чел. |
| 7. | 28.02.2012г. | Губернатор Д.Ф. Мезенцев вручил 10 сертификатов номиналом 1млн. руб. 10 молодым специалистам Усть-Ордынского округа. | Губернатор Д.Ф. Мезенцев вручил 10 сертификатов номиналом 1млн. руб. 10 молодым специалистам Усть-Ордынского округа. | 55 чел. |
| 8. | 02.03.2012г. | В ГИДУВе состоялось совещания с интернами/ординаторами по вопросам предоставления в 2012г. денежных выплат молодым специалистам в рамках проекта «Земский доктор». | В ГИДУВе состоялось совещания с интернами/ординаторами по вопросам предоставления в 2012г. денежных выплат молодым специалистам в рамках проекта «Земский доктор» | 35чел. |

Приложения:

1. Письмо депутатам Законодательного Собрания Иркутской области о реализации мероприятий Программы.

- Буклет о Проекте.

- Копия благодарственного письма.

Региональный координатор

Проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Качество жизни (Здоровье)»                                                                                                            Т.В. Семейкина