Информация  о переселении на территории Шелеховского городского поселения за период 2013-2017 годы

В соответствии с муниципальной программой «Переселение граждан, проживающих на территории города Шелехова, из аварийного жилищного фонда», утвержденной постановлением Администрации Шелеховского городского поселения от 08.05.2013 г. № 470 па, Шелеховской городской Администрацией предпринимаются меры по ликвидации в срок до 31 декабря 2017 года всего аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Шелехова и признанного таковым по состоянию на 31 декабря 2012 года.

По условиям программы планируется переселить 2077 человек, состоящих на регистрационном учете в жилых помещениях, относящихся к аварийному жилищному фонду и ликвидировать аварийных жилищный фонд общей площадью 33 058,2 кв.метров. Всего подлежат переселению граждане, проживающие в 91 аварийном доме, 701 жилое помещение, общий объем финансирования составил 1 115 948 067 рублей.

С 2013 года в программе были предусмотрены только два способа переселения - это:

- строительство многоквартирных домов;

- долевое участие в строительстве многоквартирных домов.

С   учетом практики исполнения программы и судебной практики, где при переселении учитываются  равноценность нового жилого помещения как по общей площади так и по жилой площади аварийному жилью, и   принимая во внимание изменения  в областной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» по способам переселения в муниципальной Программе с 2016 года  предусмотрены и другие варианты переселения:

- покупка вторичного жилья у других собственников;

- предоставление возмещения собственникам аварийного жилья за изъятое жилое помещение.

В 2014 году (первый этап) переселено 860 человек, проживающие в 33 аварийных домах, 281 жилое помещение, общей площадью 13 254,0 кв.метров. Для строительства домов под переселение было заключено 4 муниципальных контракта. В рамках муниципальных контрактов   на территории 1 микрорайона г.Шелехова  построено 4 новых жилых дома  № № 49, 49А, 50, 50А общей площадью 7998кв.метров, и на территории 11 квартала дом № 4    общей площадью  4 044 кв.метров.

Общий объем финансирования составил 446 461 327 рублей, в т.ч. 259 723 922,64 руб. – средства Фонда, 182 669 651,94 – средства субъекта, 4 067 752,42 руб. – средства местного бюджета. В настоящее время с гражданами заключено 154 договора социального найма и 127 договоров мены.

В 2014-2015 году (второй этап) для переселения 774 человека, проживающих в 33 аварийных домах, 267 жилых помещений, общей площадью 13 111,00 кв.метров. Заключено 6 муниципальных контрактов из них 3 контракта на строительство жилых домов и 3 контракта на долевое участие в строительстве жилых домов. Для этих целей по муниципальным контрактам на  долевое строительство приобретены  64 квартиры, общей площадью 3 226,9 кв.метров в микрорайоне Центральный дом 8,  32 квартиры  общей площадью 1 579,6 кв.метров в 1 микрорайоне дом 62, 16 квартир в  1 микрорайоне дом 54.

Построены и введены в эксплуатацию жилые дома: девятиэтажный дом  № 7  на 11 квартале  общей площадью 3 563,6 кв.метров и корпус 1 дома № 4  на 11 квартале общей площадью 1 991,3 кв.метров.

Общий объем финансирования по этому этапу 443 151 800,00 руб., в т.ч. 178 873 634,00 руб. – средства Фонда,  256 278 165,40 руб. – средства субъекта, 8 000 000 руб.  – средства местного бюджета.  Заключено 133 договоров социального найма, 121 договор мены, 2 соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд,

В связи с изменением способов переселения по аварийным квартирам  Администрацией города  проведена оценка  возмещения за 6 жилых помещений, подготовлены  Соглашения об изъятии недвижимости и направлены  собственникам для заключения. Из них  2 Соглашения заключены, производится выплата денежных средств собственникам. По другим 4 собственникам поданы исковые заявления о принудительном изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

Так же  посредством аукционных процедур производится закупка  7 квартир на вторичном рынке жилья для предоставления  гражданам нанимателям  по договорам социального найма.

По третьему этапу в 2015-2016 году переселено 443 человека, проживающих в 25 аварийных домах, 153 жилых помещений,  общей площадью 6 693,20 кв.метров. Общий объем финансирования составил 226 334 940,00 рублей, в т.ч. 85758390,86 руб. – средства Фонда, 132585703,06 – средства субъекта, 7 886 066,08 – средства местного бюджета. Для переселения граждан заключено 4 муниципальных контракта на долевое участие в строительстве жилых домов. По всем контрактам на 01.04.2017 год все дома построены и введены в эксплуатацию. Последнее переселение граждан в дом №1 на 11 квартале состоялось  28.03.2017 г. В этот дом переселены 80 граждан, проживающих в 36 жилых помещениях общей площадью 1350,3 кв.метров. Все граждане переселены. По третьему этапу заключено 86 договоров социального найма, из 67 договоров мены, в настоящее время заключено 29 договоров мены, по заключению остальных договоров ведется техническая работа.

Распоряжением Администрации Шелеховского городского поселения от 02.03.2017 г. № 59 ра утвержден План («дорожной карты») по реализации в 2017 году основных мероприятий муниципальной Программы. Ведется постоянная работа за ходом реализации всех мероприятий по переселению, в  том числе по спорным вопросам.

Проблемные вопросы при переселении:

В 2016 году внесены изменения  по государственной регистрации договоров мены в части их нотариального удостоверения при регистрации сделок  с участием несовершеннолетних граждан и собственников общей долевой собственности на квартиру.

Указанные нововведения по государственной регистрации перехода права накладывают  значительные финансовые обременения как на   граждан.  Сумма затрат  составляет от 10 до 15 тысяч рублей, что негативно сказывается на сроках реализации программы.

По вопросу нотариального удостоверения сделок Администрация Шелеховского городского  поселения  обращалась в различные органы с  законотворческой инициативой, о применении льгот по оплате государственной пошлины  за удостоверение сделок при реализации государственных и муниципальных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.  Но  вопрос на законодательном уровне  рассмотрен только в отношении несовершеннолетних.

Граждане отказываются от нотариального удостоверения сделок,  Администрация вынуждена обращаться в  суд  с исками о   признании   договоров мены  действительными. При этом судебная  процедура по рассмотрению исков  растягивается до  2 месяцев.